জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো

২০১৬-২০১৭

মন্ত্রণালয় /বিভাগ /সংস্থার নাম : খাদ্য অধিদপ্তর।

| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | মন্তব্য/অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ম কোয়ার্টার জুলাই-সেপ্টে/১৬ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো-ডিসে/১৬ | ২য় কোয়ার্টার জানু-মার্চ/১৭ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন/১৭ |  |
| ১. | প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | মহাপরিচালক/প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | 4 | 4 | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | 1টি সভা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | 1 |  |  |  |  |
| ১.২ | অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | পরিচালক (প্রশাসন) খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 4 | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে কোন সভা হয়নি |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | 0 |  |  |  |  |
| ২. | সচেতনতা বৃদ্ধি |
| ২.১ | শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 200 | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | 60 |  |  |  |  |
| ৩. | বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কার/সংশোধন |
| ৩.১ | যুগোপযোগি নিয়োগবিধি প্রণয়ন | নিয়োগবিধি খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ | সংখ্যা | প্রশাসন বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  | মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৩.২ | খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী চালু করা | কর্মসূচী চালুকৃত | সংখ্যা | সববি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |  |  |  | খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী চালু করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ | অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন | নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন | সংখ্যা | প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ১ |  | খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | ১ |  |  |  |  |
| ৩.৪ | সাংগঠনিক কাঠামো আধুনিকায়ন ও পূণর্গঠন | সাংগঠনিক কাঠামো আধুনিকায়নের খসড়া প্রণয়ন | সংখ্যা | প্রশাসন বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  | ১ | ২টি সভা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৪. | পুরস্কার প্রদান |
| ৪.১ | শুদ্ধাচার পদক প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | - | 28 | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | 28 | শুদ্ধাচার পদক প্রদান করা হয়নি |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৫. | ই-গভর্ন্যান্স |
| ৫.১ | অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন | ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত | সংখ্যা | প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর। | 1 | 1 | লক্ষ্যমাত্রা | 1 |  |  |  | ১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৫.২ | মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স | এমএফএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন | সংখ্যা | প্রকল্প পরিচালক, এমএফএসপি প্রকল্প ও পউকা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর। | - | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২ | ২ | মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স হয়নি |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৫.৩ | ই-টেন্ডার চালুকরণ | ই-টেন্ডার | সংখ্যা | পউকা বিভাগ, চসসা বিভাগ, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর। |  | 30 | লক্ষ্যমাত্রা | 9 | 7 | 7 | 7 | ২৮ টি |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৫.৪ | অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ | অনলাইনে সেবা | সংখ্যা | সববি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  | 1 |  |  | ১ টি অনলাইনে সেবা চিহ্নিত করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৫.৫ | ই-ফাইলিং চালুকরণ | ই-ফাইলিং | সংখ্যা | সিস্টেম এনালিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তর। | - | 7 | লক্ষ্যমাত্রা |  | 2 | 2 | 3 | ৭০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৬. | উদ্ভাবনী উদ্যোগ |
| ৬.১ | উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন | উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | সংখ্যা | ইনোভেশন টিম | 2 | 2 | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | 2 | ২ টি উদ্ভাবনী ধারণা (SPS) চিহ্নিত করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৭. | জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ |
| ৭.১ | অডিট কমিটির সভা আয়োজন | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | সকল বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | 19 | ২০ | লক্ষ্যমাত্রা | 2 | ৬ | 6 | 6 | 2টি সভা হয়েছে। |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৮. | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রম |
| ৮.১ | খাদ্য ব্যবস্থাপনার সম্পর্কিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন | সাপ্তাহিক প্রতিবেদন | সংখ্যা | এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | 52 | 52 | লক্ষ্যমাত্রা | 13 | 13 | 13 | 13 | ১৩ টি প্রতিবেদন হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | 13 |  |  |  |  |
| ৮.২ | খাদ্য ব্যবস্থাপনার বার্ষিক প্রতিবেদন | বার্ষিক প্রতিবেদন | সংখ্যা | প্রশাসন ও এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | 1 | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ৯. | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম |
| ৯.১ | সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকরণ | সংখ্যা | প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | 1 | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ১০. | বাজেট বরাদ্দ |
| ১০.১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুতোষিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ | বরাদ্দকৃত অর্থ | লক্ষ/টাকা | হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | - | 1.00 | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন | ০ |  |  |  |  |
| ১১. | পরিবীক্ষণ |
| ১১.১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | 1 | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  | 1 |  |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |
| ১১.২ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল। | পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। | - | 1 | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | 1 | দাখিল করা হয়নি |
|  |  |  |  |  |  |  | প্রকৃত অর্জন |  |  |  |  |  |